## Tabelle1
Übersicht zur Darstellung der Handlungsfelder mit Zielen und Umsetzungsstand
(Gestaltungsvorschlag)
Projektbezeichnung | Derzeitiger Projektstatus |  |  |  | Beitrag der Projekte im Handlungsfeld zu Zielen des REK | Ziel und erwarteter Nutzen des Projektes (qualitativ, quantitativ) | Gewählte Indikatoren zu Messung der Zielerreichung | Zielkontrolle Erreichte Werte (im aktuellen Jahr) | Verbleibender Handlungsbedarf |  |  |  | Handlungsbedarf, weitere Schritte (wer, was, wie, wann)
| keine Aktivi-tät | in Plan-ung | Um-setz-ung | Abge-schlossen |  |  |  |  | kein | gering | mittel | groß | - Regionalmanagement - Projektträger - Steuerungskreis, Behörde etc.
Handlungsfeld: Land- und forstwirtschaftliche Landnutzung
DemonstrationsprojektWaldumbau mit trocken- und krankheitsresistenten Sorten |  |  | x |  | Erporbung und Ausweitung beispielhafter nachhaltiger Landnutzungs-formen | Vermittlung von Know-how zur Stabilisierung und Werterhöhung des Bestands | jährl. Etappen lt. Betriebsplan | 1. Etappe realisiert |  |  | x
Landschafts-angepasster Wegebau, Instandsetzung |  | x |  |  |  | Verbesserung Erreichbarkeit von Ortsteilen und Parzellen | Baufortschritt (m) | Projekt noch in Beantragung |  |  |  | x
Modellprojekt "Klimafreundliche Bewirtschaftung" |  |  | x |  |  | Erhöhung des Anteils klimaeffizienter Kulturen | 1) Fläche und Zahl der teilnehmenden Landnutzer; 2) Verhältnis (Relation) Klimafreundliche Kulturen zu Gesamtfläche (vorher/nachher) | Einzelgespräche mit Landnutzer-gruppen; ein gemeinsamer Workshop mit allen Landnutzern |  |  |  | x
Handlungsfeld: Wandertourismus
Wanderrouten klassifizieren |  | X |  |  | Profilierung als Premium-Wanderregion | Qualitätssiegel für klassifizierte Routen | Verleihung Qualitätssiegel |  |  |  | X
Zertifizierungskonzept |  | X |  |  |  | Anerkennung als Premiumregion | Bewilligung und Akkreditierung des Premiumkonzepts |  |  |  |  | X
Angebots- und Marketingkonzept | X |  |  |  |  | Buchbare Pauschalen zur Attraktivierung des Angebots | 3 buchbare Themen-Pauschalen |  |  |  |  | X
Schulung Wanderführer |  |  | X |  |  | Voraussetzung für geführte Erlebnistouren schaffen | Seminar-Stunden, Zahl geschulter Teilnehmer | 12 TN, 30 h-Seminar "Naturerlebnis-Pädagogik" durchgeführt |  | X
Handlungsfeld:
Handlungsfeld:
Quelle: Forschungsgruppe ART, 2012